## Feuille1
Section | Modules | Fonctionnalité | Qui | estimation en minute | Temps passé | Restant
Base | Base | BASE | Sitraka | 20 | 0 | 20
Base | Base | BASE | Chantony | 20 | 0 | 20
Base | Base | BASE | Kenny | 20 | 0 | 20
back-office | Fonction | Login | Sitraka | 20 | 0 | 20
back-office | Affichage | Liste signalements affichage | Sitraka | 90 | 0 | 90
back-office | Fonction | Liste signalements récupération depuis base | Sitraka | 10 | 0 | 10
back-office | Fonction | Affectation signalement | Kenny | 10 | 10 | 0
back-office | Affichage | ajout région | Kenny | 10 | 0 | 10
back-office | Affichage | modification région | Kenny | 30 | 0 | 30
back-office | Affichage | suppression région | Kenny | 5 | 0 | 5
back-office | Fonction | ajout région | Sitraka | 10 | 0 | 10
back-office | Fonction | modifier région | Sitraka | 10 | 0 | 10
back-office | Fonction | supprimer région | Sitraka | 5 | 0 | 5
back-office | Affichage | ajout utilisateur | Kenny | 10 | 0 | 10
back-office | Affichage | modification utilisateur | Kenny | 30 | 0 | 30
back-office | Affichage | suppression utilisateur | Kenny | 5 | 0 | 5
back-office | Fonction | ajout utilisateur | Chantony | 10 | 0 | 10
back-office | Fonction | modifier utilisateur | Chantony | 10 | 0 | 10
back-office | Fonction | supprimer utilisateur | Chantony | 5 | 0 | 5
back-office | Affichage | ajout type problème | Kenny | 10 | 0 | 10
back-office | Affichage | modification type problème | Kenny | 20 | 0 | 20
back-office | Affichage | suppression type problème | Kenny | 5 | 0 | 5
back-office | Fonction | ajout type problème | Sitraka | 10 | 0 | 10
back-office | Fonction | modifier type problème | Sitraka | 10 | 0 | 10
back-office | Fonction | supprimer type problème | Sitraka | 5 | 0 | 5
back-office | Affichage | ajout sous type problème | Kenny | 10 | 0 | 10
back-office | Affichage | modification sous type problème | Kenny | 15 | 0 | 15
back-office | Affichage | suppression sous type problème | Kenny | 5 | 0 | 5
back-office | Fonction | ajout sous type problème | Sitraka | 10 | 0 | 10
back-office | Fonction | modifier sous type problème | Sitraka | 10 | 0 | 10
back-office | Fonction | supprimer sous type problème | Sitraka | 5 | 0 | 5
back-office | Fonction | statistiques type problème/région | Chantony | 20 | 0 | 20
back-office | Fonction | statistiques % tâches accomplies | Chantony | 20 | 0 | 20
back-office | Fonction | statistiques région avec le plus de signalement/type | Chantony | 20 | 0 | 20
back-office | Affichage | statistiques type problème/région | Kenny | 60 | 0 | 60
back-office | Affichage | statistiques % tâches accomplies | Kenny | 60 | 0 | 60
back-office | Affichage | statistiques région avec le plus de signalement/type | Kenny | 60 | 0 | 60
Front Office | Affichage | liste signalements affectés | Kenny | 30 | 0 | 30
Front Office | Affichage | liste signalements en cours | Kenny | 10 | 0 | 10
Front Office | Affichage | liste signalements terminés | Kenny | 10 | 0 | 10
Front Office | Affichage | carte signalement | Sitraka | 100 | 0 | 100
Front Office | Affichage | carte signalement | Kenny | 100 | 0 | 100
Front Office | Affichage | carte signalement | Chantony | 100 | 0 | 100
Front Office | Affichage | POPUP info signalement | Sitraka | 30 | 0 | 30
Front Office | Affichage | fiche signalement | Chantony | 20 | 0 | 20
Front Office | web service | liste signalements/région | Chantony | 10 | 0 | 10
Front Office | web service | liste signalements en cours/région | Chantony | 10 | 0 | 10
Front Office | web service | liste signalements terminés/région | Chantony | 10 | 0 | 10
Front Office | web service | fiche signalement | Chantony | 10 | 0 | 10
Front Office | web service | ajout dans la liste « en cours » | Chantony | 10 | 0 | 10
Front Office | web service | ajout dans la liste « terminé » | Chantony | 10 | 0 | 10
Mobile | web service | inscription | Chantony | 10 | 0 | 10
Mobile | web service | Login | Chantony | 10 | 0 | 10
Mobile | web service | insertion nouveau signalement | Chantony | 10 | 0 | 10
Mobile | web service | get all signalements /user | Chantony | 10 | 0 | 10
Mobile | web service | get all notifications /user | Chantony | 10 | 0 | 10
Mobile | Affichage | inscription | Kenny | 10 | 10 | 0
Mobile | Affichage | Login | Kenny | 5 | 5 | 0
Mobile | Affichage | formulaire envoi signalement | Kenny | 25 | 25 | 0
Mobile | Affichage | liste signalement avec statut | Kenny | 85 | 25 | 60
Mobile | Affichage | fiche signalement | Kenny | 10 | 0 | 10
Mobile | Affichage | Notification | Kenny | 45 | 45 | 0
TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 1375 | 120 | 1255
% | % | % | % | 100% | 8.727% | 91.27%